## R7.7.2付発注見通し
令和７年度 帯広市建設工事等 発注見通し（令和７年７月２日現在）
[9 empty] | 赤字 | 令和７年５月１４日公表分から追加・修正した項目
入札が完了した工事（発注予定がなくなった工事を含む）
番号 | 予算課 | 工種 | 工 事 名 | 工事担当課 | 概算設計額 (税込､千円) | 予定 工期 （始） | 予定 工期 （終） | 契約方法 | 施 工 場 所 | 工 事 概 要 | 特 記 事 項
1 | 農村振興課 | 土木一式 | 農道改良工事 | 農村振興課 | 98500 | R7年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 上清川町西１線36～37号間 | L=550m | 0 | 執行済
2 | 土木課 | 土木一式 | 大正・11号東乙線舗装新設工事 | 土木課 | 55900 | R7年 5月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 大正町東1～2線11号 | L=497m W=5.5m | 0 | 執行済
3 | 農村振興課 | 土木一式 | 第二石山支線開設工事 | 農村振興課 | 13300 | R7年 8月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 上川郡清水町羽帯 | L=516m | 0 | 未執行
4 | 戸籍住民課 | 土木一式 | 中島霊園合同納骨塚整備工事 | みどりの課 | 18500 | R7年 5月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西20条北5丁目 | 納骨塚1基 |  | 執行済
5 | 土木課 | 土木一式 | 西帯広駅横断歩道橋補修工事 | 土木課 | 11000 | R7年 5月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西23条南1丁目 | 下部工補修、塗装塗替 ほか | 0 | 執行済
6 | 土木課 | 土木一式 | 川西・稲田西2線線道路整備工事 | 土木課 | 190100 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線2～4号 | L=335m W=12.5m | 0 | 執行済
7 | 土木課 | 土木一式 | 大和通線道路整備工事 | 土木課 | 197000 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西17条南1丁目 | L=120m W=14～30m | 0 | 執行済
8 | 土木課 | 土木一式 | 都市計画道路青柳通整備工事その１ | 土木課 | 156700 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西8～9条南32～33丁目 | L=209m W=18～33.3m | 0 | 執行済
9 | 土木課 | 土木一式 | 泉・以平西8線線舗装新設工事 | 土木課 | 75400 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 以平町西8線5～7号 | L=605m W=5.5m | 0 | 執行済
10 | 学校地域連携課 | 土木一式 | 緑丘小学校グラウンド改修工事 | 土木課 | 53100 | R7年 9月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西14条南17丁目 | グラウンド改修 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 未執行
11 | 土木課 | 土木一式 | 別府橋外補修工事 | 土木課 | 51300 | R7年 6月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 別府町南18線251番地ほか | 伸縮継手、地覆・支承・ひび割れ補修、断面修復、塗装ほか | 0 | 執行済
12 | 土木課 | 土木一式 | 広陽橋外補修工事 | 土木課 | 40000 | R7年 6月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 西19条南3丁目3番地ほか | 伸縮継手、支承・地覆・高欄補修、塗装ほか | 0 | 執行済
13 | 道路維持課 | 土木一式 | 道路縦断管整備工事 | 道路維持課 | 28900 | R7年 6月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 緑ヶ丘2条通5丁目 | 舗装工、排水構造物工 L=95.2m W=3.50m | 0 | 執行済
14 | 土木課 | 土木一式 | 中駒橋補修工事 | 土木課 | 130700 | R7年 7月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西15条南15丁目 | 伸縮継手、支承取替、地覆・高欄・ひび割れ補修、断面修復、塗装ほか | 0 | 未執行
15 | 土木課 | 土木一式 | 豊西・16号東線外舗装新設工事 | 土木課 | 58800 | R7年 8月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 豊西町西5線16号ほか | L=446m W=5.5m | 0 | 未執行
16 | 土木課 | 土木一式 | 西21南2・4号線舗装新設工事 | 土木課 | 40500 | R7年 7月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 西21条南2丁目 | L=83m W=12m | 0 | 執行済
17 | 土木課 | 土木一式 | 西6条南丙線擁壁工事 | 土木課 | 22400 | R7年 7月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西6条南15丁目 | L=9m | 0 | 未執行
18 | 土木課 | 土木一式 | 都市計画道路18条通整備工事（擁壁工） | 土木課 | 7600 | R7年 7月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西18条南3丁目 | L=28m | 0 | 未執行
19 | 土木課 | 土木一式 | 泉8号・以平西10線線舗装新設工事 | 土木課 | 80800 | R7年 8月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 以平町西10線1～3号 | L=650m W=5.5m | 0 | 未執行
20 | 土木課 | 舗装 | 都市計画道路青柳通整備工事その２ | 土木課 | 24900 | R7年 8月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西8～9条南31丁目 | L=134m W=18～33.3m | 0 | 未執行
21 | 管理課 | 土木一式 | 普通河川茂吉の沢川改修工事 | 管理課 | 14600 | R7年 8月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 岩内町西１線 | 河川土工 法面工 法覆護岸工 |  | 未執行
22 | 道路維持課 | 土木一式 | 横断歩道改良工事 | 道路維持課 | 500 | R7年 8月 | R7年 10月 | 見積合わせ | 市内 | 横断歩道改良1箇所 | 0 | 未執行
23 | 農村振興課 | 土木一式 | 大正中島２地区支障物撤去工事 | 農村振興課 | 9600 | R7年 10月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 中島町東3線86-2 | 流木、立木、砂利の撤去一式 施工範囲約9,000㎡ | 0 | 未執行
24 | 南商業高等学校 | 防水 | 帯広南商業高等学校屋上防水改修工事（管理・産振棟） | 住宅営繕課 | 58700 | R7年 8月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 西21条南5丁目 | 屋上防水改修(シート防水) 約1,764㎡ |  | 未執行
25 | 学校地域連携課 | 建築一式 | 南町中学校校舎北側整備工事 | 住宅営繕課 | 60600 | R7年 8月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目 | 物置・給排水管等の移設、取付道路の設置 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 未執行
26 | 学校地域連携課 | 建築一式 | 南町中学校長寿命化改修建築主体工事 | 住宅営繕課 | 3118000 | R7年 9月 | R11年 1月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目 | 校舎RC造３階建延床面積5,200㎡、屋内運動場S造平屋建延床面積約1,000㎡の長寿命化改修 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 未執行
27 | 学校地域連携課 | 建築一式 | 南町中学校増築建築主体工事 | 住宅営繕課 | 407300 | R7年 9月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目 | RC造３階建、延床面積約1,000㎡の増築 軽量鉄骨造２階建、延床面積約3,000㎡の仮設校舎建設及び解体 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 未執行
28 | 農村振興課 | 建築一式 | 愛国農業センター・大正第2分団詰所複合化施設新築建築主体工事 | 住宅営繕課 | 251000 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 愛国町基線39番地 | S造2階建 建築面積約370㎡ の新築 | 0 | 執行済
29 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 大空団地4街区丘6号棟除却工事 | 住宅営繕課 | 167200 | R7年 6月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | RC造4階建 延床面積約1,504㎡ の解体 | 0 | 執行済
30 | 動物園 | 建築一式 | 帯広市動物園東エリアこども広場休憩施設新築工事 | 住宅営繕課 | 49600 | R7年 7月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 緑ケ丘２番地 | W造平屋建 延床面積約86㎡ の新築 |  | 執行済
31 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 北郊団地個別改善工事（その３） | 住宅営繕課 | 21300 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西14条南1丁目 | 住戸40戸の段差解消及び緊急通報装置等の設置 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 執行済
32 | みどりの課 | 建築一式 | 公園施設バリアフリー化建築主体工事（あおぞら第2児童公園） | 住宅営繕課 | 7400 | R7年 7月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西22条南2丁目 | W造平屋建 延床面積約7㎡ の新築 | 0 | 未執行
33 | みどりの課 | 建築一式 | 公園施設バリアフリー化建築主体工事（6号栄児童公園） | 住宅営繕課 | 7200 | R7年 7月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西16条北2丁目 | W造平屋建 延床面積約7㎡ の新築 | 0 | 未執行
34 | 道路維持課 | とび | 視線誘導標設置工事 | 道路維持課 | 1400 | R7年 9月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 市内 | 視線誘導標設置 9基 | 0 | 未執行
35 | 学校地域連携課 | 防水 | 稲田小学校屋内運動場屋上防水改修工事 | 住宅営繕課 | 34000 | R7年 6月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西15条南39丁目 | 屋上防水改修 約1,096㎡ | 0 | 執行済
36 | 学校地域連携課 | 防水 | 東小学校屋内運動場屋上防水改修工事 | 住宅営繕課 | 28600 | R7年 6月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 東7条南2丁目 | 屋上防水改修 約1,470㎡ | 0 | 執行済
37 | 戸籍住民課 | 機械 | 火葬場火葬炉耐火物積替等改修工事 | 住宅営繕課 | 42100 | R7年 5月 | R7年 12月 | 見積合わせ | 川西町西2線25番地 | 主燃焼炉耐火物積替（4～8号炉）、誘引送風機取替(6号炉)、霊台車打替(8台)ほか |  | 執行済
38 | 住宅営繕課 | 機械 | 若葉団地エレベーター改修工事（2号棟） | 住宅営繕課 | 20400 | R7年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 西17条南6丁目 | 9人乗り(積載量600㎏)、5停止の昇降機設備1基の更新 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 執行済
39 | 農村振興課 | 解体 | 上帯広農業センター解体工事 | 住宅営繕課 | 29500 | R7年 4月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 上帯広町西1線73番地 | W造平屋建 延床面積約330㎡ の解体 | 0 | 執行済
40 | 消防課 | 解体 | 帯広市消防団川西第2分団詰所解体工事 | 住宅営繕課 | 11200 | R7年 4月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 上帯広町西1線76番地 | W造平屋建 延床面積約172㎡ の解体 |  | 執行済
41 | 学校地域連携課 | 電気 | 南町中学校増築・長寿命化改修電気設備工事 | 住宅営繕課 | 432900 | R7年 9月 | R10年 8月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目 | 校舎増築、校舎及び屋内運動場長寿命化改修に係る電気設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 未執行
42 | 学校地域連携課 | 電気 | 帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事その9 | 住宅営繕課 | 99300 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第八中・西陵中 | 空調設備設置に伴う受配電設備の改修及び電灯設備の設置 | 0 | 執行済
43 | 学校地域連携課 | 電気 | 帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事その10 | 住宅営繕課 | 85600 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第一中・翔陽中 | 空調設備設置に伴う受配電設備の改修及び電灯設備の設置 | 0 | 執行済
44 | 学校地域連携課 | 電気 | 帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事その11 | 住宅営繕課 | 78400 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第七中・川西中・清川中・八千代中 | 空調設備設置に伴う受配電設備の改修及び電灯設備の設置 | 0 | 執行済
45 | 学校地域連携課 | 電気 | 帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事その12 | 住宅営繕課 | 74000 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第四中・第五中 | 空調設備設置に伴う受配電設備の改修及び電灯設備の設置 | 0 | 執行済
46 | 学校地域連携課 | 電気 | 帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事その13 | 住宅営繕課 | 73200 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第二中・緑園中 | 空調設備設置に伴う受配電設備の改修及び電灯設備の設置 | 0 | 執行済
47 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その１ | 道路維持課 | 32500 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 市内 | 照明灯具交換 88灯 | 0 | 執行済
48 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その2 | 道路維持課 | 47300 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 市内 | 照明灯具交換 128灯 | 0 | 執行済
49 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その3 | 道路維持課 | 46600 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 市内 | 照明灯具交換 126灯 | 0 | 執行済
50 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その4 | 道路維持課 | 38500 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 市内 | 照明灯具交換 106灯 | 0 | 執行済
51 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その5 | 道路維持課 | 60600 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 市内 | 照明灯具交換 164灯 | 0 | 執行済
52 | 農村振興課 | 電気 | 愛国農業センター・大正第2分団詰所複合化施設新築電気設備工事 | 住宅営繕課 | 35600 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 愛国町基線39番地 | S造2階建 建築面積約370㎡ 電気設備一式 | 0 | 執行済
53 | みどりの課 | 電気 | 公園灯更新工事その1 | みどりの課 | 16900 | R7年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地ほか | 公園灯LED化 50灯 | 0 | 執行済
54 | みどりの課 | 電気 | 公園灯更新工事その2 | みどりの課 | 16900 | R7年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 西3条南4丁目ほか | 公園灯LED化 50灯 | 0 | 執行済
55 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その１１ | 住宅営繕課 | 44700 | R7年 7月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | プラザ六中・翔陽中・明星小 | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯工事一式 |  | 執行済
56 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その１２ | 住宅営繕課 | 43600 | R7年 7月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 若葉小・北高・南町中 | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯工事一式 |  | 執行済
57 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その１３ | 住宅営繕課 | 42200 | R7年 7月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 北栄小・緑丘小・広野小・第七中 | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯工事一式 |  | 執行済
58 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その１４ | 住宅営繕課 | 30100 | R7年 7月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 森の里小・緑園中・つつじが丘小 | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯工事一式 |  | 執行済
59 | みどりの課 | 電気 | 公園施設バリアフリー化電気設備工事（6号栄児童公園） | 住宅営繕課 | 3100 | R7年 7月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西16条北2丁目 | W造平屋建 延床面積約7㎡ の新築に係る電気設備 | 0 | 未執行
60 | みどりの課 | 電気 | 公園施設バリアフリー化電気設備工事（あおぞら第2児童公園） | 住宅営繕課 | 2400 | R7年 7月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西22条南2丁目 | W造平屋建 延床面積約7㎡ の新築に係る電気設備 | 0 | 未執行
61 | みどりの課 | 電気 | 公園灯更新工事その3 | みどりの課 | 16600 | R7年 8月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 東11条南12丁目ほか | 公園灯LED化 49灯 |  | 未執行
62 | スポーツ課 | 電気 | 帯広の森屋内スピードスケート場照明LED化改修工事 | 住宅営繕課 | 267700 | R7年 12月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 帯広の森運動公園内 | 照明1,496台のLED化改修 | 0 | 未執行
63 | 危機対策課 | 電気通信 | 地域防災無線更新工事その1 | 住宅営繕課 | 233000 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西5条南7丁目（市庁舎）ほか | 基地局1・子局40・車載25・携帯10箇所の更新 |  | 執行済
64 | 危機対策課 | 電気通信 | 地域防災無線更新工事その2 | 住宅営繕課 | 206800 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 以平町西3線（基地局新設）ほか | 基地局1新設及び撤去・子局45箇所の更新 |  | 執行済
65 | 生涯学習文化課 | 管工 | とかちプラザ空調機中央監視装置及びリモート部分更新工事（その2） | 住宅営繕課 | 148700 | R7年 5月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 西4条南13丁目 | 空調機中央監視装置及びリモート部分の更新 | 原則、休館日のみの作業対応となる | 執行済
66 | 学校地域連携課 | 管工 | 南町中学校増築・長寿命化改修機械設備工事 | 住宅営繕課 | 462000 | R7年 9月 | R10年 8月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目 | 校舎増築、校舎及び屋内運動場長寿命化改修に係る機械設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 未執行
67 | 学校地域連携課 | 管工 | 帯広市学校施設空調設備設置工事その9 | 住宅営繕課 | 98400 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第八中・西陵中 | 普通教室等への空調設備設置及び付帯工事 | 0 | 執行済
68 | 学校地域連携課 | 管工 | 帯広市学校施設空調設備設置工事その10 | 住宅営繕課 | 87300 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第一中・翔陽中 | 普通教室等への空調設備設置及び付帯工事 | 0 | 執行済
69 | 学校地域連携課 | 管工 | 帯広市学校施設空調設備設置工事その13 | 住宅営繕課 | 80900 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第二中・緑園中 | 普通教室等への空調設備設置及び付帯工事 | 0 | 執行済
70 | 学校地域連携課 | 管工 | 帯広市学校施設空調設備設置工事その11 | 住宅営繕課 | 79300 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第七中・川西中・清川中・八千代中 | 普通教室等への空調設備設置及び付帯工事 | 0 | 執行済
71 | 学校地域連携課 | 管工 | 帯広市学校施設空調設備設置工事その12 | 住宅営繕課 | 78700 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 第四中・第五中 | 普通教室等への空調設備設置及び付帯工事 | 0 | 執行済
72 | 農村振興課 | 管工 | 愛国農業センター・大正第2分団詰所複合化施設新築機械設備工事 | 住宅営繕課 | 22000 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 愛国町基線39番地 | S造2階建 建築面積約370㎡ 機械設備一式 | 0 | 執行済
73 | みどりの課 | 管工 | 公園施設バリアフリー化機械設備工事（あおぞら第2児童公園） | 住宅営繕課 | 4900 | R7年 7月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西22条南2丁目 | W造平屋建 延床面積約7㎡ の新築に係る機械設備 | 0 | 未執行
74 | みどりの課 | 管工 | 公園施設バリアフリー化機械設備工事（6号栄児童公園） | 住宅営繕課 | 4700 | R7年 7月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西16条北2丁目 | W造平屋建 延床面積約7㎡ の新築に係る機械設備 | 0 | 未執行
75 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その７ | 道路維持課 | 25600 | R7年 4月 | R7年 8月 | 一般競争入札 | 西16条南5丁目 | 舗装工 L=200.0m W=4.60m | 0 | 執行済
76 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その６ | 道路維持課 | 34900 | R7年 5月 | R7年 8月 | 一般競争入札 | 西13条北8丁目 | 舗装工 L=295.5m W=4.10m | 0 | 執行済
77 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その８ | 道路維持課 | 27900 | R7年 5月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 西5条南36丁目ほか | 舗装工 L=179.6m W=5.00～6.00m | 0 | 執行済
78 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その５ | 道路維持課 | 21700 | R7年 5月 | R7年 8月 | 一般競争入札 | 東13条南3丁目 | 舗装工 L=146.6m W=5.30m | 0 | 執行済
79 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その９ | 道路維持課 | 33000 | R7年 6月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 白樺16条西2丁目 | 舗装工 L=251.3m W=5.40m | 0 | 執行済
80 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その１１ | 道路維持課 | 31500 | R7年 6月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 愛国町東1線3～4号ほか | 舗装工 L=1,130.0m W=6.00～6.50m | 0 | 執行済
81 | 土木課 | 舗装 | 西6号南甲線外舗装補修工事 | 土木課 | 34400 | R7年 7月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西16～17条南4丁目ほか | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ L=255m | 0 | 未執行
82 | みどりの課 | 舗装 | 帯広の森園路整備工事（西11～12号間） | みどりの課 | 13100 | R7年 8月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西22条南5丁目 | 園路整備 L=190m | 0 | 未執行
83 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その１０ | 道路維持課 | 30000 | R7年 9月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 広野町西1線25～27号 | 舗装工 L=313.9m W=3.00～4.00m | 0 | 未執行
84 | みどりの課 | 舗装 | 公園施設更新工事（緑ヶ丘公園） | みどりの課 | 19700 | R7年 10月 | R8年 2月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地 | 園路舗装更新 L=230m | 0 | 未執行
85 | みどりの課 | 造園 | 公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか） | みどりの課 | 17700 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西22条南2丁目ほか | 遊戯施設更新、バリアフリー化（園路） 2公園 | 0 | 執行済
86 | みどりの課 | 造園 | 公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか） | みどりの課 | 28800 | R7年 8月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西20条南5丁目ほか | 遊戯施設更新 3園 | 0 | 未執行
87 | 土木課 | 造園 | 都市計画道路青柳通整備工事（植栽工） | 土木課 | 7900 | R7年 8月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西8～9条南31～33丁目 | 高木 2本 低木239本 | 0 | 未執行
88 | 契約管財課 | 測量 | 旧青葉児童保育センター分室用地確定測量委託 | 土木課 | 1800 | R7年 6月 | R7年 7月 | 一般競争入札 | 西6条南22丁目1番13 | 用地確定測量A=0.04ha | 0 | 執行済
89 | 契約管財課 | 測量 | 旧帯広市消防団川西第2分団詰所用地確定測量委託 | 土木課 | 1600 | R7年 6月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 上帯広町西1線76番5 | 用地確定測量A=0.08ha | 0 | 執行済
90 | 土木課 | 測量 | 川西・稲田西2線線境界標埋設委託 | 土木課 | 2500 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線2～4号 | 境界標埋設 23本 | 0 | 執行済
91 | 土木課 | 測量 | 都市計画道路青柳通境界標埋設委託 | 土木課 | 2200 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西8～9条南32～33丁目 | 境界標埋設 23本 | 0 | 執行済
92 | 土木課 | 測量 | 大和通線境界標埋設委託 | 土木課 | 2300 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西17条南1丁目 | 境界標埋設 21本 | 0 | 執行済
93 | 契約管財課 | 測量 | 旧帯広南商業高校用地確定測量委託 | 土木課 | 7200 | R7年 7月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 西17条南5丁目21番 | 用地確定測量A=2.48ha | 0 | 未執行
94 | 土木課 | 地質調査 | 西5条橋地質調査委託 | 土木課 | 11400 | R7年 6月 | R7年 8月 | 一般競争入札 | 西5条南3丁目10番地 | ボーリング調査 15m×2個所 | 0 | 執行済
95 | 土木課 | 土木設計 | 中島・2号線外現況測量実施設計委託 | 土木課 | 24800 | R7年 4月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 西21～22条北4丁目 | 現況測量L=1,280m 実施設計L=1,280m | 0 | 執行済
96 | 土木課 | 土木設計 | 市道現況測量実施設計委託その２ | 土木課 | 10300 | R7年 4月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 泉町東12線34～35号 | 現況測量L=400m 実施設計L=400m | 0 | 執行済
97 | 学校地域連携課 | 土木設計 | 栄小・西陵中グラウンド改修実施設計委託 | 土木課 | 8600 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 栄小学校及び西陵中学校 | グラウンド改修工事に係る実施設計 | 0 | 執行済
98 | 道路維持課 | 土木設計 | 道路縦断管整備調査設計業務委託 | 道路維持課 | 4500 | R7年 5月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 西20条南5丁目 | 現況測量一式 管渠実施設計一式 | 0 | 執行済
99 | みどりの課 | 測量 | 中島緑地測量調査委託（B区域） | みどりの課 | 14100 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西21条北4丁目 | Ｂ区域の現況測量、水文調査等 A=7.8ha | 0 | 執行済
100 | 土木課 | 土木設計 | 橋梁補修・耐震補強詳細設計委託 | 土木課 | 38400 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西5条南3丁目10番地ほか | 補修・耐震補強詳細設計3橋 | 0 | 執行済
101 | みどりの課 | 土木設計 | 公園施設バリアフリー化実施設計委託（緑ヶ丘公園ほか） | みどりの課 | 12300 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地ほか | バリアフリー化設計 4公園 | 0 | 執行済
102 | みどりの課 | 土木設計 | 帯広の森園路実施設計委託（西11～12号間） | みどりの課 | 8300 | R7年 6月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 西22条南5丁目 | 構造物設計 一式 | 0 | 執行済
103 | 土木課 | 土木設計 | 市道現況測量実施設計委託その１ | 土木課 | 10700 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 富士町西2線19～20号 | 現況測量L=450m 実施設計L=450m | 0 | 執行済
104 | みどりの課 | 土木設計 | 公園施設更新実施設計委託（共親児童公園ほか） | みどりの課 | 10200 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西12条南14丁目ほか | 遊戯施設更新設計 8公園 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 中止
105 | みどりの課 | 土木設計 | 公園施設更新実施設計委託（公園東第1児童公園ほか） | みどりの課 | 7100 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 公園東町1丁目ほか | 遊戯施設更新設計 5公園 | 0 | 執行済
106 | スポーツ課 | 土木設計 | 帯広の森陸上競技場トラック大規模改修実施設計委託 | みどりの課 | 7700 | R7年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 帯広の森運動公園内 | 陸上競技場のトラック大規模改修工事にかかる実施設計 | 0 | 執行済
107 | 農村振興課 | 土木設計 | 林道橋補修設計委託 | 農村振興課 | 14000 | R7年 8月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 帯広市岩内町 | 林道橋3橋 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 未執行
108 | 住宅営繕課 | 建築設計 | 大空団地4街区建替事業実施設計委託（ヒルズ3号棟） | 住宅営繕課 | 41100 | R7年 4月 | R8年 2月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | RC造5階建 延床面積3100㎡ に係る新築設計 | 0 | 執行済
109 | 市民活動課 | 建築設計 | （仮称）大空会館改築実施設計委託 | 住宅営繕課 | 20100 | R7年 4月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 大空町3丁目 | S造平屋建 延床面積約800㎡ に係る新築設計 | 0 | 執行済
110 | 住宅営繕課 | 建築設計 | 大空団地4街区藤・桜除却実施設計委託 | 住宅営繕課 | 7100 | R7年 4月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | CB造2階建13棟 延床面積合計約3669㎡ に係る解体設計 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 中止
111 | 消防課 | 建築設計 | 帯広市消防団大正第2分団詰所解体実施設計委託 | 住宅営繕課 | 4300 | R7年 4月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 愛国町基線41番地 | W造2階建 延床面積約124㎡ に係る解体設計 | 0 | 執行済
112 | 住宅営繕課 | 建築設計 | 大正団地簡易平屋除却実施設計委託 | 住宅営繕課 | 3400 | R7年 4月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 大正町基線 | CB造平屋建4棟 延床面積合計約727㎡ に係る解体設計 | 0 | 執行済
113 | 住宅営繕課 | 建築設計 | 広野団地個別改善実施設計委託（1・2号棟） | 住宅営繕課 | 3100 | R7年 4月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 広野町西2線 | 改修に係る実施設計 住戸10戸の段差解消及び 緊急通報装置等の設置 | 0 | 執行済
114 | 農村振興課 | 建築設計 | 以平農業センター体育館解体実施設計委託 | 住宅営繕課 | 3100 | R7年 4月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 以平町西8線12番地 | W造平屋建 延床面積約210㎡ に係る解体設計 | 0 | 執行済
115 | 総務課 | 建築設計 | 庁舎外壁・屋上改修実施設計委託 | 住宅営繕課 | 9600 | R7年 6月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 西5条南7丁目 | 外壁改修約10,000㎡、 屋上防水改修約3,200㎡ に係る実施設計 |  | 執行済
116 | 農村振興課 | 技術資料 | 林道橋健全度調査委託 | 農村振興課 | 5900 | R7年 4月 | R7年 11月 | 一般競争入札 | 帯広市岩内町及び上川郡清水町羽帯 | 林道橋7橋 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり | 執行済
117 | 土木課 | 技術資料 | 川西・稲田西2線線植生調査委託 | 土木課 | 2400 | R7年 4月 | R7年 8月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線（学園通～4号） | 植生調査 | 0 | 執行済
118 | みどりの課 | 技術資料 | 公園施設長寿命化計画策定業務委託 | みどりの課 | 22600 | R7年 5月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地ほか | 公園施設の長寿命化計画策定 | 0 | 執行済
119 | 土木課 | 技術資料 | 川西・稲田西2線線物件等の現況調査委託 | 土木課 | 17800 | R7年 5月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 川西町西2線25番地ほか | 道路整備に伴う物件等の現況調査及び移転補償費算定業務 12件 | 0 | 執行済
120 | 土木課 | 技術資料 | 都市計画道路18条通物件等の現況調査委託 | 土木課 | 5600 | R7年 6月 | R7年 9月 | 一般競争入札 | 西18条南3丁目ほか | 道路整備に伴う物件等の現況調査及び移転補償費算定業務 4件 | 0 | 執行済
121 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その１ | 土木課 | 34200 | R7年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 愛国町15番地ほか | 橋梁定期点検 34橋 | 0 | 執行済
122 | 道路維持課 | 技術資料 | 道路附属物施設点検業務委託 | 道路維持課 | 15500 | R7年 6月 | R8年 2月 | 一般競争入札 | 市内 | 片持式218基 添架式6基 門型式9基 | 0 | 執行済
123 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その３ | 土木課 | 14200 | R7年 6月 | R7年 10月 | 一般競争入札 | 昭和町西1線79番地ほか | 橋梁定期点検24橋 | 0 | 執行済
124 | 土木課 | 技術資料 | 都市計画道路青柳通事業損失調査委託 | 土木課 | 4700 | R7年 6月 | R8年 3月 | 一般競争入札 | 西8～9条南32丁目 | 振動・家屋調査 一式 | 0 | 執行済
125 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その２ | 土木課 | 15500 | R7年 8月 | R8年 1月 | 一般競争入札 | 基松町西2線41番地先ほか | 橋梁定期点検27橋 | 0 | 未執行
126 | 住宅営繕課 | 建築設計 | 大空団地4街区(藤1・2号棟、桜)除却実施設計委託 | 住宅営繕課 | 5400 | R7年 6月 | R8年 2月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | CB造2階建7棟 延床面積合計約1,886㎡ に係る解体設計 | 見通し№110を分割 | 執行済
127 | 住宅営繕課 | 建築設計 | 大空団地4街区(藤3～5号棟)除却実施設計委託 | 住宅営繕課 | 4400 | R7年 6月 | R8年 2月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | CB造2階建6棟 延床面積合計約1,782㎡ に係る解体設計 | 見通し№110を分割 | 執行済
128 | みどりの課 | 地質調査 | 帯広の森園路地質調査委託（西11～12号間） | みどりの課 | 4700 | R7年 6月 | R7年 8月 | 一般競争入札 | 西22条南5丁目 | ボーリング調査 15ｍ×1箇所 | 見通し№102を分割 | 執行済
129 | 土木課 | 土木設計 | 市道現況測量実施設計委託その３ | 土木課 | 18200 | R7年 10月 | R8年 2月 | 一般競争入札 | 西18～19条南3丁目 | 仮設構造物設計 | 0 | 未執行
130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未執行
131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未執行