## 発注見通し
令和６年度 帯広市建設工事等 発注見通し（令和６年４月１日現在）
[9 empty] | 赤字 | 令和６年４月１日公表分から追加・修正した項目
入札が完了した工事（発注予定がなくなった工事を含む）
番号 | 予算課 | 工種 | 工 事 名 | 工事担当課 | 概算設計額 (税込､千円) | 予定 工期 （始） | 予定 工期 （終） | 契約方法 | 施 工 場 所 | 工 事 概 要 | 特 記 事 項
1 | 土木課 | 土木一式 | 帯広圏都市計画道路3･4･34号青柳通整備工事 | 土木課 | 147500 | R6年 5月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 西8～9条南31丁目 | L=69.0m W=33.3m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
2 | 土木課 | 土木一式 | 市道泉8号・以平西10線線舗装新設工事 | 土木課 | 118000 | R6年 5月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 以平町西10線 | L=1,000.0m W=5.5m
3 | 土木課 | 土木一式 | 市道大和通線道路整備工事（舗装工） | 土木課 | 85200 | R6年 5月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西17条南1丁目 | L=155.0m W=14.0m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
4 | 土木課 | 土木一式 | 市道競馬場南・西郊線舗装新設工事 | 土木課 | 44400 | R6年 5月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西14～15条南13丁目 | L=127.0m W=6.5～9.5m
5 | 土木課 | 土木一式 | 市道川西・稲田西2線線道路整備工事（舗装工） | 土木課 | 173500 | R6年 6月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線 | L=300.0m W=12.5～18.0m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
6 | 道路維持課 | 土木一式 | 道路縦断管整備工事 | 道路維持課 | 59100 | R6年 6月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 東7～8条南20丁目 | 舗装工 L=257.8m W=5.0m
7 | 土木課 | 土木一式 | 幸福橋補修工事 | 土木課 | 58600 | R6年 6月 | R7年 1月 | 一般競争入札 | 幸福町東5線 | 塗装塗替工、ひび割れ補修工、支承補修工、伸縮継手工、高欄・地覆工 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
8 | 土木課 | 土木一式 | 市道西21南2・4号線舗装新設工事 | 土木課 | 47500 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西21条南2丁目 | L=100.0m W=12.0m
9 | 土木課 | 土木一式 | 市道泉・以平西8線線舗装新設工事 | 土木課 | 45000 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 以平町西7～8線 | L=380.0m W=5.5m
10 | 消防課 | 土木一式 | 防火水槽更新工事（第七中学校） | 土木課 | 19500 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 大正町東1線550番地2 | 既存防火水槽の撤去、容量40tの耐震性貯水槽への更新
11 | 農村振興課 | 土木一式 | 第3南富士橋補修工事 | 農村振興課 | 9000 | R6年 6月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 富士町西2線 | 橋面防水工、伸縮継手工
12 | 管理課 | 土木一式 | 普通河川茂吉の沢川改修工事 | 管理課 | 1300 | R6年 6月 | R6年 9月 | 見積合わせ | 岩内町西1線 | 河川土工、法面工
13 | 土木課 | 土木一式 | 川西橋外補修工事 | 土木課 | 52600 | R6年 7月 | R7年 1月 | 一般競争入札 | 川西町西4線358番地外 | 橋面防水工、断面補修工、支承補修工、伸縮継手工 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
14 | 土木課 | 土木一式 | 市道大正・11号線外舗装新設工事 | 土木課 | 48000 | R6年 7月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 大正町東1～2線外 | L=400.0m W=5.5m
15 | 土木課 | 土木一式 | 市道広野・太平上清川線外舗装新設工事 | 土木課 | 46000 | R6年 7月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 太平町西6～7線外 | L=400.0m W=5.5m
16 | 土木課 | 土木一式 | 帯広圏都市計画道路3･4･39号18条通整備工事（擁壁工） | 土木課 | 5500 | R6年 7月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西18条南3丁目 | L=16.0m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
17 | 農村振興課 | 土木一式 | 林業専用道開設工事 | 農村振興課 | 14000 | R6年 8月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 上川郡清水町字羽帯 | 土工、路盤工 排水一式 L=400m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
18 | 道路維持課 | 土木一式 | 横断歩道改良工事 | 道路維持課 | 500 | R6年 8月 | R6年 10月 | 見積合わせ | 市内 | 横断歩道改良 1箇所
19 | 学校地域連携課 | 建築一式 | 柏小学校校舎屋根改修工事 | 住宅営繕課 | 85700 | R6年 4月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 東8条南11丁目1番地 | 屋根改修約2,125㎡
20 | 生涯学習文化課 | 建築一式 | とかちプラザ外壁改修工事（Ⅱ期） | 住宅営繕課 | 72100 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 西4条南13丁目1番地 | 外壁タイルの剥落防止塗材の施工約1,400㎡
21 | 地域福祉課 | 建築一式 | 帯広市生活館屋外倉庫新築工事 | 住宅営繕課 | 24300 | R6年 5月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 柏林台東町2丁目2番地5 | 倉庫新築約49㎡、外構舗装約183㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
22 | 南商業高等学校 | 建築一式 | 帯広南商業高等学校クラブハウス屋根改修工事 | 住宅営繕課 | 16800 | R6年 5月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西21条南5丁目36番地1 | 屋根改修約408㎡
23 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 大空団地4街区建替事業建築主体工事（ヒルズ2号棟） | 住宅営繕課 | 1001600 | R6年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目6番地 | RC造 5階建 35戸 建築面積（付帯含）830.2㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
24 | 農村振興課 | 建築一式 | 上帯広農業センター・川西第2分団詰所複合化施設新築建築主体工事 | 住宅営繕課 | 284700 | R6年 6月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 上帯広町西1線73番地19外 | 鉄骨造平屋建 建築面積約400㎡
25 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 大空団地4街区（丘5号棟）除却工事 | 住宅営繕課 | 163600 | R6年 6月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目2番地 | RC造4階建1,531.3㎡、及び附属建物の解体 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
26 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 北郊団地個別改善工事（その2） | 住宅営繕課 | 29200 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西14条南1丁目1番地 | 住戸40戸、集会所の手摺設置、段差解消及び緊急通報装置等の設置 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
27 | 南商業高等学校 | 建築一式 | 帯広南商業高等学校煙突用断熱材石綿対策工事 | 住宅営繕課 | 34800 | R6年 7月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西21条南5丁目36番地1 | 学校煙突アスベスト対策（H=14.3m、Φ610）
28 | 学校教育課 | 建築一式 | 八千代中学校教職員住宅建設工事 | 住宅営繕課 | 24000 | R6年 7月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 広野町西1線149番地2 | 木造平屋建 床面積46㎡程度の新築
29 | 戸籍住民課 | 建築一式 | 帯広市火葬場外壁タイル点検補修工事（Ⅳ期） | 住宅営繕課 | 15800 | R6年 8月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 川西町西2線25番地13 | 火葬場北側外壁タイルの点検及び補修工事
30 | みどりの課 | 建築一式 | あおぞら第2児童公園バリアフリー化整備建築主体工事 | 住宅営繕課 | 7200 | R6年 8月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西22条南2丁目 | トイレ建築主体工事 A=7㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
31 | みどりの課 | 建築一式 | 6号栄児童公園バリアフリー化整備建築主体工事 | 住宅営繕課 | 7200 | R6年 8月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西16条北2丁目 | トイレ建築主体工事 A=7㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
32 | スポーツ課 | 建築一式 | 帯広の森市民プールプールサイド床改修工事（3期） | 住宅営繕課 | 37000 | R6年 11月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 帯広の森運動公園内 | プールサイドの床の改修約500㎡
33 | 道路維持課 | とび | 視線誘導標設置工事 | 道路維持課 | 1400 | R6年 9月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 市内 | 視線誘導標設置 12基
34 | スポーツ課 | 電気 | 帯広の森運動施設高圧ケーブル等改修工事 | 住宅営繕課 | 15500 | R6年 4月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 帯広の森運動公園内 | 帯広の森屋内スピードスケート場・弓道場の高圧ケーブル交換等延長約800ｍ
35 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その7 | 住宅営繕課 | 32800 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 指定避難所3施設（花園小学校・啓西小学校・第八中学校） | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯する配管配線工事一式
36 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その8 | 住宅営繕課 | 32800 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 指定避難所3施設（広陽小学校・南商業高校・第二中学校） | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯する配管配線工事一式
37 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その6 | 住宅営繕課 | 29900 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 指定避難所3施設（東小学校・柏小学校・第一中学校） | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯する配管配線工事一式
38 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その9 | 住宅営繕課 | 29100 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 指定避難所2施設（帯広の森体育館・愛国小学校） | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯する配管配線工事一式
39 | 危機対策課 | 電気 | 指定避難所非常用発電機設置工事その10 | 住宅営繕課 | 27300 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 指定避難所2施設（稲田小学校・清川中学校） | 非常用発電機及び電源切替盤の設置、付帯する配管配線工事一式
40 | 学校地域連携課 | 電気 | 帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事 | 住宅営繕課 | 780000 | R6年 6月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 市内小学校25校および義務教育学校1校 | 空調設備設置に伴う受配電設備の改修及び電灯設備の設置 | 複数に分割して発注予定
41 | 住宅営繕課 | 電気 | 大空団地4街区建替事業電気設備工事（ヒルズ2号棟） | 住宅営繕課 | 84700 | R6年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目6番地 | RC造 5階建 35戸 建築面積（付帯含）830.2㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
42 | 農村振興課 | 電気 | 上帯広農業センター・川西第2分団詰所複合化施設新築電気設備工事 | 住宅営繕課 | 53500 | R6年 6月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 上帯広町西1線73番地19外 | 鉄骨造平屋建 建築面積約400㎡
43 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その5 | 道路維持課 | 32300 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 市内 | 道路照明灯具交換 125灯
44 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その1 | 道路維持課 | 32300 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 市内 | 道路照明灯具交換 124灯
45 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その2 | 道路維持課 | 32300 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 市内 | 道路照明灯具交換 124灯
46 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その3 | 道路維持課 | 32300 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 市内 | 道路照明灯具交換 124灯
47 | 道路維持課 | 電気 | 道路照明灯省エネルギー化工事その4 | 道路維持課 | 32300 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 市内 | 道路照明灯具交換 124灯
48 | スポーツ課 | 電気 | 帯広の森運動施設外灯LED化改修工事 | 住宅営繕課 | 11600 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 帯広の森運動公園内 | 帯広の森体育館駐車場外灯2灯の改修及び増設2灯
49 | みどりの課 | 電気 | あおぞら第2児童公園バリアフリー化整備電気設備工事 | 住宅営繕課 | 2800 | R6年 8月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西22条南2丁目 | トイレ電気設備工事 A=7㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
50 | みどりの課 | 電気 | 6号栄児童公園バリアフリー化整備電気設備工事 | 住宅営繕課 | 2800 | R6年 8月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西16条北2丁目 | トイレ電気設備工事 A=7㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
51 | 健康推進課 | 管工 | 保健福祉センター温水ボイラー更新工事 | 住宅営繕課 | 42300 | R6年 5月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 東8条南13丁目1番地 | 温水ボイラーの更新1台
52 | 学校地域連携課 | 管工 | 柏小学校校舎ボイラー改修工事 | 住宅営繕課 | 41600 | R6年 5月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 東8条南11丁目1番地 | 温水ボイラーの更新2台
53 | 生涯学習文化課 | 管工 | とかちプラザ空調機中央監視装置及びリモート部分更新工事（その1） | 住宅営繕課 | 32200 | R6年 5月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 西4条南13丁目1番地 | 空調機中央監視装置及びリモート部分更新に係る幹線更新（全館） | 原則、休館日のみの作業対応となる
54 | 南商業高等学校 | 管工 | 帯広南商業高等学校セミナーハウスボイラー改修工事 | 住宅営繕課 | 21800 | R6年 5月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西21条南5丁目36番地1 | 温水ボイラーの更新1台及び警報装置の新設
55 | 学校地域連携課 | 管工 | 帯広市学校施設空調設備設置工事 | 住宅営繕課 | 1014000 | R6年 6月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 市内小学校25校および義務教育学校1校 | 普通教室等への空調設備設置及び付帯工事 | 複数に分割して発注予定
56 | 住宅営繕課 | 管工 | 大空団地4街区建替事業機械設備工事（ヒルズ2号棟） | 住宅営繕課 | 147600 | R6年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目6番地 | RC造 5階建 35戸 建築面積（付帯含）830.2㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
57 | 農村振興課 | 管工 | 上帯広農業センター・川西第2分団詰所複合化施設新築機械設備工事 | 住宅営繕課 | 26800 | R6年 6月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 上帯広町西1線73番地19外 | 鉄骨造平屋建 建築面積約400㎡
58 | みどりの課 | 管工 | あおぞら第2児童公園バリアフリー化整備機械設備工事 | 住宅営繕課 | 5500 | R6年 8月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西22条南2丁目 | トイレ機械設備工事 A=7㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
59 | みどりの課 | 管工 | 6号栄児童公園バリアフリー化整備機械設備工事 | 住宅営繕課 | 5500 | R6年 8月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西16条北2丁目 | トイレ機械設備工事 A=7㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
60 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路整備工事第5工区 | 道路維持課 | 31000 | R6年 5月 | R6年 8月 | 一般競争入札 | 大通南17丁目外 | 舗装工 L=223.5ｍ W=5.00ｍ
61 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路整備工事第7工区 | 道路維持課 | 25200 | R6年 5月 | R6年 8月 | 一般競争入札 | 西17条北1丁目外 | 舗装工 L=244.5ｍ W=4.00～6.00ｍ
62 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路整備工事第6工区 | 道路維持課 | 16300 | R6年 5月 | R6年 8月 | 一般競争入札 | 西3～4条南20丁目外 | 舗装工 L=117.6ｍ W=8.25ｍ
63 | 都市政策課 | 舗装 | 自転車利用環境整備工事 | 土木課 | 73200 | R6年 6月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 西2条南21丁目外 | 路面標示 一式 案内標識 一式 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
64 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路整備工事第8工区 | 道路維持課 | 37800 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 西16条南6丁目外 | 舗装工 L=273.0ｍ W=4.50ｍ
65 | みどりの課 | 舗装 | 帯広の森11～12号間園路整備工事 | みどりの課 | 36900 | R6年 6月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西22条南5丁目 | 園路整備 L=270ｍ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
66 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路整備工事第11工区 | 道路維持課 | 30000 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 愛国町南10線外 | 舗装工 L=970.0ｍ W=6.00～6.50ｍ
67 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路整備工事第9工区 | 道路維持課 | 27200 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 西17条南37丁目外 | 舗装工 L=196.0ｍ W=4.50ｍ
68 | 土木課 | 舗装 | 市道西5条南線舗装補修工事 | 土木課 | 35500 | R6年 7月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西5条南35～36丁目 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ L=240m×2車線 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
69 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路整備工事第10工区 | 道路維持課 | 19400 | R6年 9月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 大正町東2線外 | 舗装工 L=140.0ｍ W=3.00ｍ
70 | みどりの課 | 舗装 | 緑ヶ丘公園園路更新工事 | みどりの課 | 17600 | R6年 10月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地 | 園路舗装更新 L=209ｍ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
71 | 住宅営繕課 | 塗装 | 新緑団地外壁塗装工事（6号棟） | 住宅営繕課 | 65300 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西21条南4丁目39番地 | 外壁塗装約2,480㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
72 | 学校地域連携課 | 防水 | 光南小学校屋内運動場屋上防水改修工事 | 住宅営繕課 | 38300 | R6年 6月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 東5条南20丁目1番地 | 屋上防水改修約1,063㎡
73 | こども課 | 防水 | すずらん保育所屋上防水改修工事 | 住宅営繕課 | 33900 | R6年 8月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 柏林台西町5丁目1番地2 | 屋上屋根全体の防水改修約600㎡
74 | 戸籍住民課 | 機械 | 帯広市火葬場火葬炉耐火物積替等改修工事 | 住宅営繕課 | 37200 | R6年 5月 | R6年 12月 | 見積合わせ | 川西町西2線25番地13 | 主燃焼炉耐火物積替（4～8号炉）、誘引送風機取替(5,8号炉)、霊台車打替(8台)ほか
75 | 住宅営繕課 | 機械 | 若葉団地エレベーター改修工事（3号棟） | 住宅営繕課 | 25800 | R6年 6月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 西17条南6丁目1番地 | 9人乗り（積載量600kg）、5停止の昇降機設備1基の更新 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
76 | 住宅営繕課 | 機械 | 大空団地4街区建替事業昇降機設備工事（ヒルズ2号棟） | 住宅営繕課 | 30800 | R6年 7月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目6番地 | RC造 5階建 35戸 建築面積（付帯含）830.2㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
77 | みどりの課 | 造園 | 札内川周辺緑化整備工事 | みどりの課 | 1400 | R6年 5月 | R6年 8月 | 一般競争入札 | 東13条南8丁目 | 植樹 サクラ約20本 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
78 | みどりの課 | 造園 | 公園東第2児童公園外遊戯施設更新工事 | みどりの課 | 34900 | R6年 7月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 公園東町3丁目外 | 遊戯施設更新 3公園 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
79 | みどりの課 | 造園 | あおぞら第2児童公園外遊戯施設等更新工事 | みどりの課 | 22200 | R6年 8月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 西22条南2丁目外 | 遊戯施設更新、バリアフリー化（園路） 2公園 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
80 | 住宅営繕課 | 建具 | 大空団地4街区建替事業木製建具工事（ヒルズ2号棟） | 住宅営繕課 | 51400 | R6年 6月 | R7年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目6番地 | RC造 5階建 35戸 建築面積（付帯含）830.2㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
81 | こども課 | 解体 | 旧大空児童保育センター解体工事 | 住宅営繕課 | 34500 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 大空町10丁目7番地 | 木造平屋建479.52㎡の解体
82 | 動物園 | 解体 | 帯広市動物園旧管理事務所解体工事 | 住宅営繕課 | 9000 | R6年 10月 | R7年 1月 | 一般競争入札 | 字緑ヶ丘2番地 | 軽量鉄骨造2階118.40㎡の解体
83 | 契約管財課 | 測量 | 旧大空児童保育センター跡地用地確定測量委託 | 土木課 | 3100 | R6年 5月 | R6年 7月 | 一般競争入札 | 大空町10丁目7番 | 市有地売払に伴う用地確定測量業務 1件
84 | 土木課 | 測量 | 帯広圏都市計画道路3・4・34号青柳通境界標埋設委託 | 土木課 | 1600 | R6年 5月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 西8～9条南31丁目 | 境界標埋設 11本
85 | 土木課 | 測量 | 市道大和通線境界標埋設委託 | 土木課 | 1400 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 西17条南1丁目 | 境界標埋設 7本
86 | 土木課 | 測量 | 市道川西・稲田西2線線用地確定測量委託 | 土木課 | 16500 | R6年 6月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 川西町西2線 | A=2.15ha | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
87 | みどりの課 | 測量 | 中島緑地（D区域）用地確定測量委託 | みどりの課 | 12500 | R6年 6月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西21条北4丁目 | 中島緑地（D区域）の用地確定測量 A=6.15ha | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
88 | 土木課 | 測量 | 市道川西・稲田西2線線境界標埋設委託 | 土木課 | 2500 | R6年 6月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線 | 境界標埋設 25本
89 | 農村振興課 | 地質調査 | 愛国農業センター・大正第2分団詰所複合化施設地耐力調査委託 | 住宅営繕課 | 3100 | R6年 5月 | R6年 7月 | 一般競争入札 | 愛国町基線39番地33 | 地耐力調査10ｍ×1箇所
90 | 市民活動課 | 地質調査 | (仮称)大空会館地耐力調査委託 | 住宅営繕課 | 2200 | R6年 6月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 大空町3丁目16番1（分筆予定あり） | 地耐力調査10ｍ×1箇所
91 | 動物園 | 地質調査 | (仮称）東側こども広場地耐力調査委託 | 住宅営繕課 | 1500 | R6年 8月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 字緑ヶ丘2番地 | 地耐力調査6ｍ×1箇所
92 | 土木課 | 土木設計 | 市道現況測量実施設計委託その1 | 土木課 | 9000 | R6年 4月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 西6条南15丁目 | 現況測量 L=20m 実施設計 L=20m ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査1箇所
93 | みどりの課 | 土木設計 | 帯広の森11～13号間園路実施設計委託 | みどりの課 | 22200 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 西22条南5丁目 | 実施設計 L=1,700ｍ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
94 | みどりの課 | 土木設計 | ひばり児童公園外バリアフリー化等実施設計委託 | みどりの課 | 17800 | R6年 5月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 東1条南8丁目外 | 施設更新設計 5公園 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
95 | 農村振興課 | 土木設計 | 農道現況測量実施設計委託 | 農村振興課 | 15400 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 上清川町西１線36-37号間 | 現況測量 L=550m 実施設計 L=550m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
96 | 危機対策課 | 土木設計 | 帯広市地域防災無線設備更新実施設計委託 | 住宅営繕課 | 12700 | R6年 5月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 地域防災無線を設置する市内123箇所 | 防災無線設備の更新に係る実施設計
97 | 農村振興課 | 土木設計 | 林業専用道開設測量設計委託 | 農村振興課 | 6800 | R6年 5月 | R6年 7月 | 一般競争入札 | 上川郡清水町字羽帯 | 測量設計 L=900m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
98 | 土木課 | 土木設計 | 市道現況測量実施設計委託その2 | 土木課 | 6000 | R6年 5月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 基松町基線 | 現況測量 L=30m 実施設計 L=30m
99 | 戸籍住民課 | 土木設計 | 中島霊園合同納骨塚調査設計委託 | みどりの課 | 4300 | R6年 5月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西21条北5丁目 | 納骨塚増設設計
100 | 道路維持課 | 土木設計 | 道路縦断管整備調査設計業務委託 | 道路維持課 | 3700 | R6年 5月 | R6年 9月 | 一般競争入札 | 緑ヶ丘・18号線 | 道路縦断管整備 実施延長 L=110ｍ
101 | 学校地域連携課 | 土木設計 | 緑丘小学校グラウンド改修工事実施設計委託 | 土木課 | 3500 | R6年 5月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 西14条南17丁目2番地 | グラウンド改修工事に係る実施設計
102 | 土木課 | 土木設計 | 橋梁補修詳細設計委託その1 | 土木課 | 15800 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 岩内町3線73外 | 橋梁補修詳細設計 2橋 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
103 | みどりの課 | 土木設計 | 中島緑地（B区域）実施設計委託 | みどりの課 | 15700 | R6年 6月 | R7年 1月 | 一般競争入札 | 西21条北4丁目 | 中島緑地（B区域）の実施設計（湿地の造成等） A=7.8ha | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
104 | 土木課 | 土木設計 | 橋梁補修詳細設計委託その2 | 土木課 | 3000 | R6年 10月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 豊西町基線 | 橋梁補修詳細設計 1橋 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
105 | 農村振興課 | 建築設計 | 愛国農業センター・大正第2分団詰所複合化施設基本・実施設計委託 | 住宅営繕課 | 21800 | R6年 4月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 愛国町基線39番地33 | 床面積約370㎡の建設に係る基本・実施設計及び木造平屋建延床面積約343㎡の解体に係る実施設計
106 | 市民活動課 | 建築設計 | (仮称)大空会館改築基本設計委託 | 住宅営繕課 | 6200 | R6年 4月 | R7年 1月 | 一般競争入札 | 大空町3丁目16番1（分筆予定あり） | 大空会館改築に係る基本設計
107 | 農村振興課 | 建築設計 | 上帯広農業センター解体実施設計委託 | 住宅営繕課 | 4500 | R6年 4月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 上帯広町西1線73番地157外 | 木造平屋建延床面積約330㎡の解体に係る実施設計
108 | 消防課 | 建築設計 | 帯広市消防団川西第2分団詰所解体実施設計委託 | 住宅営繕課 | 4000 | R6年 4月 | R6年 10月 | 一般競争入札 | 上帯広町西1線76番地5 | 木造平屋建て延床面積約172㎡の解体に係る実施設計
109 | 学校地域連携課 | 建築設計 | 南町中学校長寿命化改修実施設計委託 | 住宅営繕課 | 94100 | R6年 5月 | R7年 3月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目1番1号 | 長寿命化改修に係る実施設計
110 | 児童会館 | 建築設計 | 旧帯広市岩内自然の村施設解体実施設計委託 | 住宅営繕課 | 11000 | R6年 5月 | R6年 12月 | 一般競争入札 | 岩内町70番 | 農業体験実習館、管理棟、バンガロー棟及び付帯施設の解体に係る実施設計
111 | 危機対策課 | 建築設計 | 指定避難所非常用発電機設置実施設計委託その3 | 住宅営繕課 | 7300 | R6年 5月 | R7年 1月 | 一般競争入札 | 指定避難所となっている学校等13施設 | 施設の暖房等に電力を供給する非常用発電機の設置に係る実施設計
112 | 住宅営繕課 | 建築設計 | 大空団地4街区（丘6～9号棟）除却実施設計委託 | 住宅営繕課 | 12500 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目2番地、3番地 | 中層耐火構造4階建て24戸×4棟の解体に係る実施設計 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
113 | 動物園 | 建築設計 | (仮称）東側こども広場新築実施設計委託 | 住宅営繕課 | 3000 | R6年 7月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 字緑ヶ丘2番地 | 木造平屋建て延床面積約100㎡の建設に係る実施設計
114 | 土木課 | 技術資料 | 市道川西・稲田西2線線植生調査委託 | 土木課 | 2400 | R6年 4月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線～川西町西2線 | 植生調査
115 | 土木課 | 技術資料 | 帯広圏都市計画道路3・4・34号青柳通物件等の移転補償費算定委託 | 土木課 | 2300 | R6年 4月 | R6年 7月 | 一般競争入札 | 西9条南32丁目 | 道路整備に伴う物件等の移転補償費算定業務3件
116 | 土木課 | 技術資料 | 市道大和通線物件等の移転補償費算定委託 | 土木課 | 1700 | R6年 4月 | R6年 7月 | 一般競争入札 | 西17条南1丁目 | 道路整備に伴う物件等の移転補償費算定業務3件
117 | みどりの課 | 技術資料 | 公園施設長寿命化計画策定調査業務委託 | みどりの課 | 32300 | R6年 5月 | R7年 1月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地外 | 公園施設の長寿命化計画策定調査 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
118 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁耐震補強計画策定業務委託 | 土木課 | 16000 | R6年 5月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西5条南3丁目10番地外 | 橋梁耐震補強計画策定 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
119 | 土木課 | 技術資料 | 帯広圏都市計画道路3・4・34号青柳通事業損失調査委託 | 土木課 | 6300 | R6年 5月 | R7年 2月 | 一般競争入札 | 西8～9条南31丁目 | 振動・家屋調査 一式
120 | みどりの課 | 技術資料 | 中島緑地物件等の移転補償費算定委託 | みどりの課 | 1400 | R6年 5月 | R6年 6月 | 一般競争入札 | 西21条北4丁目 | 緑地整備に伴う物件等の移転補償費算定業務 1件 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり
121 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その1 | 土木課 | 25100 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 西21条南21丁目1番地外 | 橋梁定期点検 33橋 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
122 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その3 | 土木課 | 15100 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 昭和町西1線外 | 橋梁定期点検 27橋 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
123 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その2 | 土木課 | 11300 | R6年 6月 | R6年 11月 | 一般競争入札 | 川西町西4線外 | 橋梁定期点検 27橋 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり