## ４月１日現在
令和８年度 帯広市建設工事等 発注見通し（令和８年４月１日現在）
番号 | 予算課 | 工種 | 工 事 名 | 工事担当課 | 概算設計額 (税込､千円) | 予定 工期 （始） | 予定 工期 （終） | 契約方法 | 施 工 場 所 | 工 事 概 要 | 特 記 事 項
1 | 土木課 | 土木一式 | 中島・西10号線舗装新設工事 | 土木課 | 121200 | R8年 4月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 西21条北4丁目 | L=263m W=10.25～11.50m | 0
2 | 土木課 | 土木一式 | 川西・稲田西2線線道路整備工事その１ | 土木課 | 120000 | R8年 6月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線3～4号 | L=221m W=12.5m | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
3 | 土木課 | 土木一式 | 都市計画道路18条通整備工事その２ | 土木課 | 180400 | R8年 6月 | R9年 3月 | 一般競争入札 | 西18～19条南3丁目 | 車道橋撤去 40ｍ 歩道橋撤去 29ｍ | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
4 | 土木課 | 土木一式 | 泉8号・以平西10線線舗装新設工事 | 土木課 | 96300 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 以平町西10線0～1号 | L=668m W=5.5m | 0
5 | 土木課 | 土木一式 | 中島・2号線舗装新設工事 | 土木課 | 79100 | R8年 6月 | R9年 3月 | 一般競争入札 | 西21条北4丁目 | L=560m W=8.0m | 0
6 | 土木課 | 土木一式 | 工機橋ほか補修工事 | 土木課 | 76300 | R8年 6月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 緑ヶ丘3条通3丁目1番地ほか | 伸縮継手、支承・地覆・高欄補修、断面修復、塗装ほか | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
7 | 学校地域連携課 | 土木一式 | 西陵中学校グラウンド改修工事 | 土木課 | 75000 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 西18条南2丁目 | グラウンド改修 A=1.2ha | 0
8 | 学校地域連携課 | 土木一式 | 栄小学校グラウンド改修工事 | 土木課 | 47200 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 西17条北1丁目 | グラウンド改修 A=0.8ha | 0
9 | 土木課 | 土木一式 | 紅葉橋補修工事 | 土木課 | 21900 | R8年 6月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 岩内町4線 | 伸縮継手、支承・地覆補修、断面修復、塗装ほか | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
10 | 土木課 | 土木一式 | 泉・以平西8線線舗装新設工事 | 土木課 | 80000 | R8年 7月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 以平町西8線6～8号 | L=598m W=5.5m | 0
11 | 土木課 | 土木一式 | 桜木橋補修工事 | 土木課 | 76100 | R8年 7月 | R9年 2月 | 一般競争入札 | 桜木町基線 | 支承、ひび割れ補修、断面修復、塗装ほか | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
12 | 土木課 | 土木一式 | 上帯広18号・美栄31号線ほか舗装新設工事 | 土木課 | 54000 | R8年 7月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 美栄町西7～8線ほか | L=560m W=5.5m | 0
13 | 農村振興課 | 土木一式 | 林道橋補修工事 | 農村振興課 | 25200 | R8年 7月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 帯広市岩内町 | 橋面防水、伸縮装置取替、橋台断面補修など | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
14 | 道路維持課 | 土木一式 | 道路縦断管整備工事 | 道路維持課 | 22000 | R8年 7月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西20条南5丁目ほか | 舗装工 L=103m W=4.5m | 0
15 | 道路維持課 | 土木一式 | 横断歩道改良工事 | 道路維持課 | 500 | R8年 8月 | R8年 10月 | 見積合わせ | 市内 | 横断歩道改良1箇所 | 公安委員会等との協議によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
16 | 土木課 | 土木一式 | 泉・西5線線ほか舗装新設工事 | 土木課 | 54900 | R8年 9月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 泉町西4線9～10号ほか | L=450m W=5.5m | 0
17 | 農村振興課 | 建築一式 | 旧愛国農業センター解体・複合化施設外構工事 | 住宅営繕課 | 54100 | R8年5月 | R8年11月 | 一般競争入札 | 愛国町基線39番地 | W造平屋建 延床面積約343㎡解体及び外構 | 0
18 | 戸籍住民課 | 建築一式 | 火葬場煙突用断熱材石綿対策工事 | 住宅営繕課 | 40600 | R8年 5月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 川西町西2線25番地 | 煙突アスベスト対策(H=8.6m、φ458) | 0
19 | 戸籍住民課 | 建築一式 | 火葬場外壁タイル点検補修工事（Ⅴ期） | 住宅営繕課 | 26700 | R8年 5月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 川西町西2線25番地 | 外壁タイルの調査、剥落防止改修 約446㎡ | 0
20 | 学校地域連携課 | 建築一式 | 南町中学校長寿命化改修建築主体工事 | 住宅営繕課 | 2329800 | R8年 6月 | R10年12月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目 | 校舎及び屋内運動場 延床面積約6,255㎡ | 0
21 | 総務課 | 建築一式 | 庁舎外壁・屋上改修工事（行政棟） | 住宅営繕課 | 1138000 | R8年 6月 | R10年12月 | 一般競争入札 | 西５条南７丁目 | 外壁タイルの調査、剥落防止改修約6,000㎡ 屋上防水改修約1,900㎡（平場部面積） | 0
22 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 大空団地４街区建替事業建築主体工事（ヒルズ３号棟） | 住宅営繕課 | 1116500 | R8年 6月 | R9年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | RC造5階建35戸 延床面積（付帯含）3,087㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
23 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 大空団地４街区(藤1・2号棟、桜）除却工事 | 住宅営繕課 | 183500 | R8年 6月 | R9年 2月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | CB造2階建7棟 延床面積合計約1,886㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
24 | みどりの課 | 建築一式 | 公園施設バリアフリー化建築主体工事（緑ヶ丘公園） | 住宅営繕課 | 60300 | R8年 6月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地 | W造平屋建 延床面積73㎡ トイレ新築 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
25 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 広野団地屋根改修工事 | 住宅営繕課 | 29600 | R8年 6月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 広野町西2線152番地 | 住戸棟、物置屋根改修 約789㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
26 | 農村振興課 | 建築一式 | 以平農業センタ―体育館解体工事 | 住宅営繕課 | 24800 | R8年 6月 | R8年10月 | 一般競争入札 | 以平町西8線12番地 | W造平屋建 延床面積約229㎡ | 0
27 | 住宅営繕課 | 建築一式 | 広野団地個別改善工事 | 住宅営繕課 | 16800 | R8年 7月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 広野町西2線152番地 | 住戸10戸の段差解消及び緊急通報装置等設置 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
28 | 市民活動課 | 建築一式 | (仮称)大空福祉センター新築建築主体工事 | 住宅営繕課 | 427700 | R8年 9月 | R9年 9月 | 一般競争入札 | 大空町3丁目 | S造平屋建 延床面積（付帯含）828㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり。
29 | 道路維持課 | とび | 視線誘導標設置工事 | 道路維持課 | 1400 | R8年 9月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 市内 | 視線誘導標設置8基 | 0
30 | 学校地域連携課 | 電気 | 南町中学校長寿命化改修電気設備工事 | 住宅営繕課 | 280700 | R8年 6月 | R10年 7月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目 | 校舎及び屋内運動場 延床面積約6,255㎡ 改修に係る電気設備 | 0
31 | 住宅営繕課 | 電気 | 大空団地４街区建替事業電気設備工事（ヒルズ３号棟） | 住宅営繕課 | 107000 | R8年 6月 | R9年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | RC造5階建35戸 延床面積（付帯含）3,087㎡ 新築に係る電気設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
32 | 学校地域連携課 | 電気 | 帯広第一中学校照明LED化改修工事 | 学校地域連携課 | 57200 | R8年 6月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 西13条北7丁目1番地 | 校舎及び屋内運動場の照明器具LED化 | 0
33 | 学校地域連携課 | 電気 | つつじが丘小学校照明LED化改修工事 | 学校地域連携課 | 56700 | R8年 6月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 西24条南3丁目39番地 | 校舎及び屋内運動場の照明器具LED化 | 0
34 | 学校地域連携課 | 電気 | 緑園中学校照明LED化改修工事 | 学校地域連携課 | 56200 | R8年 6月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 西22条南4丁目2番地 | 校舎及び屋内運動場の照明器具LED化 | 0
35 | 学校地域連携課 | 電気 | 花園小学校照明LED化改修工事 | 学校地域連携課 | 42400 | R8年 6月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 公園東町2丁目3番地 | 校舎及び屋内運動場の照明器具LED化 | 0
36 | 学校地域連携課 | 電気 | 帯広小学校照明LED化改修工事 | 学校地域連携課 | 40700 | R8年 6月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 西8条南5丁目1番地 | 校舎及び屋内運動場の照明器具LED化 | 0
37 | 学校地域連携課 | 電気 | 若葉小学校照明LED化改修工事 | 学校地域連携課 | 34500 | R8年 6月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 西17条南6丁目1番地 | 校舎及び屋内運動場の照明器具LED化 | 0
38 | みどりの課 | 電気 | 公園灯更新工事その1 | みどりの課 | 16200 | R8年 6月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 西4条南13丁目ほか | 公園灯LED化 45灯 | 0
39 | みどりの課 | 電気 | 公園灯更新工事その2 | みどりの課 | 16200 | R8年 6月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 西21条南1丁目ほか | 公園灯LED化 44灯 | 0
40 | みどりの課 | 電気 | 公園施設バリアフリー化電気設備工事（緑ヶ丘公園） | 住宅営繕課 | 12900 | R8年 6月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地 | W造平屋建 延床面積73㎡ トイレ新築に係る電気設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
41 | 市民活動課 | 電気 | (仮称)大空福祉センター新築電気設備工事 | 住宅営繕課 | 50300 | R8年 9月 | R9年 9月 | 一般競争入札 | 大空町3丁目 | S造平屋建 延床面積（付帯含）828㎡ 新築に係る電気設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり。
42 | みどりの課 | 電気 | 公園灯更新工事その3 | みどりの課 | 13600 | R8年 9月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 清流西2丁目ほか | 公園灯LED化 29灯 | 0
43 | 学校地域連携課 | 管工 | 南町中学校長寿命化改修機械設備工事 | 住宅営繕課 | 450400 | R8年 6月 | R10年3月 | 一般競争入札 | 西17条南35丁目 | 校舎及び屋内運動場 延床面積約6,255㎡ 改修に係る機械設備 | 0
44 | 住宅営繕課 | 管工 | 大空団地４街区建替事業機械設備工事（ヒルズ３号棟） | 住宅営繕課 | 176500 | R8年 6月 | R9年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | RC造5階建35戸 延床面積（付帯含）3,087㎡ 新築に係る機械設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
45 | みどりの課 | 管工 | 公園施設バリアフリー化機械設備工事（緑ヶ丘公園） | 住宅営繕課 | 29700 | R8年 6月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地 | W造平屋建延床面積73㎡ トイレ新築に係る機械設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
46 | 市民活動課 | 管工 | (仮称)大空福祉センター新築機械設備工事 | 住宅営繕課 | 82100 | R8年 9月 | R9年 9月 | 一般競争入札 | 大空町3丁目 | S造平屋建 延床面積（付帯含）828㎡ 新築に係る機械設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり。
47 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その9 | 道路維持課 | 47000 | R8年 5月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 西16条南6丁目 | 舗装工 L=352m W=5.0m | 0
48 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その5 | 道路維持課 | 23100 | R8年 5月 | R8年 8月 | 一般競争入札 | 東11条南5丁目 | 舗装工 L=172m W=4.6m | 0
49 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その12 | 道路維持課 | 35600 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 愛国町南11線ほか | 舗装工 L=1,100m W=6.0～6.5m | 0
50 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その10 | 道路維持課 | 33700 | R8年 6月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 西7条南39丁目ほか | 舗装工 L=255m W=4.5～4.7m | 0
51 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その8 | 道路維持課 | 30600 | R8年 6月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 西17条北2丁目 | 舗装工 L=257m W=4.2m | 0
52 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その7 | 道路維持課 | 28500 | R8年 6月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 西19条南4丁目ほか | 舗装工 L=187m W=5.0m | 0
53 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その6 | 道路維持課 | 16800 | R8年 6月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 東5条南12丁目 | 舗装工 L=109m W=5.1m | 0
54 | 土木課 | 舗装 | 柏林台通西甲線ほか舗装補修工事 | 土木課 | 36900 | R8年 7月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西9～10条南5丁目ほか | 切削オーバーレイ L=226m | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
55 | 道路維持課 | 舗装 | 舗装道路改良工事その11 | 道路維持課 | 28700 | R8年 9月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 大正町基線ほか | 舗装工 L=193m W=3.5～4.2m | 0
56 | みどりの課 | 舗装 | 帯広の森園路整備工事（西11～12号間） | みどりの課 | 11100 | R8年 9月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西22条南5丁目 | 園路整備 L=160m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
57 | 住宅営繕課 | 塗装 | 北郊団地外壁改修工事（２号棟） | 住宅営繕課 | 81600 | R8年 5月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西14条南1丁目 | 既存塗膜除去及び外壁塗装 約3,300㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
58 | 南商業高等学校 | 防水 | 帯広南商業高等学校屋上防水改修工事（普通教室棟） | 住宅営繕課 | 87300 | R8年 6月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西21条南5丁目 | 屋上防水改修 約 1,600㎡（平場部面積） | 0
59 | 住宅営繕課 | 機械 | 大空団地４街区建替事業昇降機設備工事（ヒルズ３号棟） | 住宅営繕課 | 32200 | R8年 6月 | R9年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | RC造5階建35戸 延床面積（付帯含）3,087㎡ 新築に係る昇降機設備 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
60 | 戸籍住民課 | 機械 | 火葬場４号炉大型化（セラミック化）改修工事 | 住宅営繕課 | 30400 | R8年 6月 | R9年 1月 | 見積合わせ | 川西町西2線25番地 | 主燃焼炉改修1基 再燃焼炉改修1基 燃焼用送風機1台 霊台車1台 | 0
61 | 住宅営繕課 | 機械 | 若葉団地エレベーター改修工事（１号棟） | 住宅営繕課 | 20500 | R8年 6月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 西17条南6丁目 | 9人乗り(積載量600㎏)、5停止の昇降機設備1基更新 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
62 | みどりの課 | 造園 | 公園施設更新工事（夕やけ児童公園ほか） | みどりの課 | 33900 | R8年 8月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西14条北8丁目ほか | 遊具更新 3公園 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
63 | みどりの課 | 造園 | 公園施設更新工事（あおい児童公園ほか） | みどりの課 | 36300 | R8年 9月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 大空町7丁目ほか | 遊具更新 2公園 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
64 | 住宅営繕課 | 建具 | 大空団地４街区建替事業木製建具工事（ヒルズ３号棟） | 住宅営繕課 | 50300 | R8年 6月 | R9年 12月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | RC造5階建35戸 延床面積（付帯含）3,087㎡ 新築に係る木製建具 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
65 | 消防課 | 解体 | 帯広市消防団大正第２分団詰所解体工事 | 住宅営繕課 | 23300 | R8年 5月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 愛国町基線41番地 | W造２階建 延床面積124㎡ 防火井戸の部分撤去一式 | 0
66 | 住宅営繕課 | 解体 | 大正団地簡易平屋建除却工事 | 住宅営繕課 | 78900 | R8年 6月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 大正町基線100番地 | CB造平屋建4棟 延床面積合計約726㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
67 | みどりの課 | 解体 | 公園施設解体工事（緑ヶ丘公園） | 住宅営繕課 | 8200 | R8年 9月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地 | セラミックブロック造平屋建 トイレ延床面積約37㎡ | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
68 | 土木課 | 測量 | 川西・稲田西2線線境界標埋設委託 | 土木課 | 2100 | R8年 7月 | R9年 3月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線3～4号 | 境界標埋設 10本 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
69 | 住宅営繕課 | 地質調査 | 大空団地４街区地耐力調査（４～６号棟） | 住宅営繕課 | 9200 | R8年 8月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 大空町9丁目 | ボーリング調査 調査深度10ｍ 調査箇所6孔 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
70 | 土木課 | 土木設計 | 市道現況測量実施設計委託その２ | 土木課 | 20000 | R8年 4月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 泉町東13線31～32号ほか | 現況測量、実施設計 L=820m | 0
71 | 土木課 | 土木設計 | 市道現況測量実施設計委託その１ | 土木課 | 9000 | R8年 4月 | R8年 8月 | 一般競争入札 | 富士町西6線24～25号 | 現況測量、実施設計 L=240m | 0
72 | 土木課 | 土木設計 | 西6号南丙線予備設計委託 | 土木課 | 7500 | R8年 5月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 西17条南6丁目 | 歩道予備設計 L=140m | 0
73 | 道路維持課 | 土木設計 | 道路縦断管整備調査設計業務委託 | 道路維持課 | 5000 | R8年 5月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西17条北1丁目ほか | 現地測量一式 管渠実施設計一式 | 0
74 | 土木課 | 土木設計 | 大正・18号東線実施設計委託 | 土木課 | 3000 | R8年 5月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 大正町基線～東4線 | 実施設計 L=2,160ｍ | 0
75 | 土木課 | 土木設計 | 橋梁耐震補強詳細設計委託 | 土木課 | 39300 | R8年 6月 | R9年 3月 | 一般競争入札 | 西5条南3丁目ほか | 橋梁耐震補強詳細設計 3橋 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
76 | 土木課 | 土木設計 | 北2線線用地確定測量実施設計委託 | 土木課 | 29200 | R8年 6月 | R9年 2月 | 一般競争入札 | 西19条北2丁目 | 現況測量、実施設計、用地確定測量 L=501m | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
77 | 土木課 | 土木設計 | 舗装補修工法検討委託 | 土木課 | 13100 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 西20条南1丁目ほか | 舗装補修検討 5路線 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
78 | みどりの課 | 土木設計 | 中島緑地実施設計委託（B区域） | みどりの課 | 10200 | R8年 6月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 西21条北4丁目 | B区域の実施設計 A=7.8ha | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
79 | みどりの課 | 土木設計 | 公園施設更新実施設計委託（緑ヶ丘公園） | みどりの課 | 9700 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 字緑ケ丘2番地 | 園路更新設計 L=550m | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
80 | みどりの課 | 土木設計 | 公園施設更新実施設計委託（ちどり児童公園ほか） | みどりの課 | 5600 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 東2条南24丁目ほか | 遊具更新設計 4公園 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
81 | 土木課 | 土木設計 | 橋梁補修詳細設計委託その２ | 土木課 | 12000 | R8年 7月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 基松西1線ほか | 橋梁補修詳細設計 2橋 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
82 | 土木課 | 土木設計 | 橋梁補修詳細設計委託その１ | 土木課 | 9000 | R8年 7月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 西10条南9丁目 | 橋梁補修詳細設計 1橋 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
83 | みどりの課 | 土木設計 | 公園施設更新実施設計委託（公園東第3児童公園ほか） | みどりの課 | 4300 | R8年 9月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 公園東町4丁目ほか | 遊具更新設計 3公園 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
84 | 住宅営繕課 | 建築設計 | 若葉団地福祉対応改善実施設計委託 | 住宅営繕課 | 7400 | R8年 6月 | R8年 12月 | 一般競争入札 | 西17条南6丁目 | 改修に係る実施設計 住戸105戸の段差解消及び緊急通報装置等設置 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
85 | 土木課 | 技術資料 | 川西・稲田西2線線植生調査委託 | 土木課 | 3600 | R8年 4月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 稲田町西2線 （稲田町西2線10-1地先～稲田町4号線） | 植生調査 | 0
86 | 土木課 | 技術資料 | 川西・稲田西2線線物件等の現況調査委託 | 土木課 | 10000 | R8年 5月 | R8年 9月 | 一般競争入札 | 川西町西2線46番1ほか | 道路整備に伴う物件等の現況調査及び移転補償費算定業務5件 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
87 | 土木課 | 技術資料 | 川西・稲田西2線線物件等の移転補償費算定委託 | 土木課 | 4300 | R8年 5月 | R8年 7月 | 一般競争入札 | 川西町西2線25番地ほか | 道路整備に伴う物件等の移転補償費算定業務9件 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
88 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その１ | 土木課 | 20700 | R8年 6月 | R8年 11月 | 一般競争入札 | 西13条南38丁目ほか | 橋梁定期点検 32橋 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
89 | みどりの課 | 技術資料 | 中島緑地物件調査委託（A区域） | みどりの課 | 12900 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 西22条北4丁目 | A区域の物件調査 2件 | 国の交付金等の内示額によっては、金額の変更または未執行の可能性あり
90 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その２ | 土木課 | 12700 | R8年 6月 | R8年 10月 | 一般競争入札 | 拓成町第2基線ほか | 橋梁定期点検 27橋 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり
91 | 土木課 | 技術資料 | 橋梁定期点検業務委託その３ | 土木課 | 16200 | R8年 8月 | R9年 1月 | 一般競争入札 | 豊西町基線ほか | 橋梁定期点検 26橋 | 国の交付金等内示額によっては、金額変更又は未執行の可能性あり 国の予算成立時期によっては発注時期変更の可能性あり